投标人须知

一、邀请比选招标文件

（一）文件由邀请书、公告、投标人须知三部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

二、项目基本情况

1、项目名称：西部（重庆）科学城黄磏港产业新城—控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目

2、招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司

3、类别：咨询服务类

4、项目概况及规模：根据西部（重庆）科学城国土空间规划在编及《九龙坡区国土空间分区规划(2021-2035)》的在编规划，以及西彭园区的发展需求，拟在九龙坡区西彭园区黄磏港临港区域进行详细规划研究。

三、比选范围及设计要求

结合招标人提供的项目基本情况、规划资料、现状地形图等资料以及国家现行的相关法律、法规、政策性文件，开展西部（重庆）科学城黄磏港产业新城—控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目相关工作，具体内容如下：

（一）区域概念规划研究：根据西部（重庆）科学城国土空间规划在编，及《九龙坡区国土空间分区规划(2021-2035)》的在编规划，对西彭园区黄磏港临港区域约3.79平方公里范围内进行详细规划研究，开展该范围内的道路交通系统研究，对进港道路等重要交通线路布局进行分析。同时，该研究需结合B型保税物流中心设立要求进行用地功能分析与布局研究。

（二）项目用地选址：结合九龙坡区招商引资项目，以及项目的用地要求，在满足项目用地的基础上，开展工惠驿家、综合能源站、西南铝等项目选址，落实建设用地。

（三）工惠驿家项目控规编制：结合工惠驿家项目用地选址区域，开展该区域的控规编制工作，面积暂定约300亩，实际面积以最终规划入库成果为准。

该项目总工期为 120个日历天。

四、比选人资格要求

投标人须具备城乡规划编制资质证书乙级及以上资格（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位公章，原件备查）。

五、比选报价

（一）本项目投标总报价最高限价为96万元含税（大写：玖拾陆万元整）。

（二）投标人投标总报价不得超过招标人公布的总价最高限价，否则均按否决投标处理。

（三）投标人投标总报价包括但不限于咨询人的设计费、差旅费、加班费、出图费、项目讨论会务费、专家评审费（如有）、税金、规费及投标人为完成 西部（重庆）科学城黄磏港产业新城—控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目工作 所需要的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的总价不作调整。

六、投标文件要求

（一）投标文件组成：

1、投标报价函（需加盖公司鲜章及法人签章）；

2、公司营业执照复印件（需加盖公司鲜章）；

3、公司资质复印件（需加盖公司鲜章）；

4、法定代表人身份证明书或委托证明书（需加盖公司鲜章）

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式贰份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）

2、投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样。信封的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

（三）投标保证金： 无

（四）投标文件的递交

1、详比选公告

2、投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（五）比选参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

七、付款办法

本项目按投标人中标金额和工作进度分四次支付

（一）双方签订合同后，甲方向乙方支付合同金额20%的服务费用；

（二）提交项目方案后，甲方向乙方支付合同金额40%的服务费用；

（三）项目方案通过专题研究会审查后，甲方向乙方支付合同金额30%的服务费用；

（四）设计成果控制性详细规划修改入库后，甲方向乙方支付剩余合同金额10%的服务费用；

甲方支付每笔进度款前，乙方需向甲方提供合法、有效、等额的增值税专用发票。否则甲方有权暂缓付款且无需承担违约责任，乙方需正常履行本合同。

八、比选程序及方法（采用经评审的低价法）

（一）收到比选邀请的投标人按邀请书规定的时间和地点参加比选，且须有法定代表人或其授权代表参加并签到，否则其投标文件不得参与比选。

（二）评标小组对所有投标人投标总价进行评审，对总报价高于最高限价的按否决投标处理后，总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

（三）评标小组对报价排名前三位的投标人的资格条件进行符合性审查，对投标报价不高于最高限价的投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如前三名投投人符合性审查均合格，评标小组按报价由低到高推荐中标候选人，排名前三名的投标人若有一家符合性审查不合格，评标小组将有效报价排名第四名的投标人投标文件纳入符合性审查，以此类推。

（四）若在投标过程中出现排名第一的中标候选人有两家投标人及以上相同报价的情况，则由相同报价的投标单位在现场进行二次报价或多次报价（暗标报价），直至报价有区别为止。

九、比选中标人的确认

评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选标准比选结束后，评标现场公布比选结果并在重庆西彭园区管理委员会网站上进行公示，公示期3天。

十、其他

1. 投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。

2. 除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（1）投标人不符合规定的资格条件的；

（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

3.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

十一、附件：

（一）投标文件组成及格式

1、投标函

2、法定代表人身份证明书或委托证明书；

3、报价人资质、证明文件

- 合同协议书范本。

1、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币          元（大写：           ）的总价作为本次西部（重庆）科学城黄磏港产业新城—控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目 的投标总报价参与投标。我方承诺设计质量技术要求及验收方法： 满足招标文件要求 ，工期   日历天。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4． （其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

注：大写金额和小写金额不一致时，将以利于招标人有利的金额为准。

2.1、法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （招标机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

2.2、法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （招标人机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                               投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件

3、报价人资质、证明文件

（复印件加盖单位公章）

********项目

设

计

合

同

书

重庆铝产业开发投资集团有限公司

**年**月

委托人（甲方）：重庆铝产业开发投资集团有限公司

受托人（乙方）：

甲乙双方就甲方委托乙方进行                                     事宜，经协商一致后签订本合同。

第1条：本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》。

1.2 国家和地方有关城乡规划及建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3国家和地方市现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准。

1.4甲方提供的设计任务书或设计中标文件及相应资料。

第2条：项目概况

项目名称：西部（重庆）科学城黄磏港产业新城——控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目。

项目概况：根据西部（重庆）科学城国土空间规划在编及《九龙坡区国土空间分区规划(2021-2035)》的在编规划，以及西彭园区的发展需求，拟在九龙坡区西彭园区黄磏港临港区域进行详细规划研究。

第3条：设计服务内容

3.1区域概念规划研究：根据西部（重庆）科学城国土空间规划在编，及《九龙坡区国土空间分区规划(2021-2035)》的在编规划，对西彭园区黄磏港临港区域约3.79平方公里范围内进行详细规划研究，开展该范围内的道路交通系统研究，对进港道路等重要交通线路布局进行分析。同时，该研究需结合B型保税物流中心设立要求进行用地功能分析与布局研究。

3.2项目用地选址：结合九龙坡区招商引资项目，以及项目的用地要求，在满足项目用地的基础上，开展工惠驿家、综合能源站、西南铝等项目选址，落实建设用地。

3.3工惠驿家项目控规编制：结合工惠驿家项目用地选址区域，开展该区域的控规编制工作，面积暂定约300亩，实际面积以最终规划入库成果为准。

进行成果编制最终提交如下图纸：

- 区位分析

- 地形分析

- 现行控规、在编控规分析图

- 用地及现状情况分析图

- 空间管制分析

- 道路交通规划

- 用地布局规划

- 公共服务设施规划图

- 电力电信燃气规划

- 给排水规划

- 环卫设施规划

        - 第4条：工作进度安排

合同签订后立即实施，直至提交最终成果。自签订合同之日起       日内完成。

        - 第5条：为保证乙方有效开展工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

5.1甲方应协助乙方收集项目相关资料，包含但不限于：项目设计要求、1:500地形图、城市规划行政机关或相关主管部门的批准文件、项目控规、道路等基础资料。

5.2 甲方应安排专人配合乙方开展西部（重庆）科学城黄磏港产业新城——控制性详细规划研究和工惠驿家选址项目。

第6条：设计服务费与支付方式

6.1设计服务费总额为：¥      元（大写：人民币    元整）。

6.2支付方式

6.2.1在双方签订合同后10 日内，甲方向乙方支付合同金额20%设计费人民币      元整（¥       ）。

6.2.2在乙方提交设计方案给甲方确认后10 日内，甲方向乙方支付合同金额40%设计费人民币        元整（¥      ）。

6.2.3在乙方提交的设计成果通过甲方组织的专题研究会审查后10 日内，甲方向乙方支付合同金额30%设计费人民币       元整（¥      ）。

6.2.4在设计成果进入控制性详细规划修改入库后10 日内，甲方向乙方支付合同金额10%设计费人民币      元整（¥      ）。

6.3设计服务费用说明

6.3.1甲方应遵守本合同中6.2支付方式中各支付节点要求支付乙方设计服务费，甲方不得以工惠驿家项目是否招商落地或选址成功为理由，拒绝支付乙方设计服务费。。

6.3.1本合同中设计服务费的计量货币的币种均为人民币。该费用包含乙方的设计服务费、税金、差旅费用及成果打印费。

6.3.2乙方根据合同约定提交付款申请书及甲方认可的财务发票。乙方未提供财务发票的，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

6.3.3乙方账户资料：

开户名称：

开户银行：

地    址：

帐    号：

第7条：知识产权

7.1.乙方保证，其根据本合同约定向甲方提供的所有服务成果，不侵犯任何第三方的版权或其他知识产权，且没有任何共有权人，若甲方因使用乙方所提供的服务成果而遭受任何索赔的，甲方有权向乙方索赔，乙方应承担由此所产生的法律责任及赔偿责任，同时，乙方还应向甲方做出足额补偿并承担甲方因处理索赔事务所需的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等相关费用，且应向甲方支付设计服务费的20％作为违约金。

7.2.在甲方支付完毕设计服务费用后，本合同规划设计成果版权归甲方所有。在征得甲方同意情况下乙方可以用于学术交流、评优和企业宣传等用途，但知识产权归甲方所有，乙方不得使用。

第8条：保密义务

8.1.甲方按照本合同第5条约定提供的所有技术资料，乙方应予以保密，未经甲方书面许可，不得将其以任何方式披露给任何第三方。

8.2.任何一方对于在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，负有保密义务，未经对方书面同意，不得以任何方式披露给任何第三方。

第9条：未经对方书面同意，任何一方均不得将其合同权利或义务转让给他人。经双方协商一致并达成书面协议后，可以变更本合同。

第10条：违约责任

10.1．甲方未按合同约定时限向乙方送交有关文件、图纸和资料，以致乙方无法开展设计工作的，经甲方书面确认，乙方可顺延交付相关设计文件的时间。

10.2．合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始服务工作的，退还甲方已付的设计服务费；乙方已开始服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，据实结算相关费用，甲方支付以上设计费后，乙方已经完成的规划设计文件的知识产权归甲方所有。此外，甲方不再向乙方支付其他任何费用及补偿。

10.3．甲方未按合同约定时限向乙方支付设计服务费的，从应当支付设计服务费之日的第二天起，每迟延一天，按其应付未付款额的万分之五向乙方支付违约金。若逾期超过60日，自乙方书面通知甲方停止履行本合同约定的服务之日起，本合同予以解除，但乙方应向甲方提供已支付款项部分的劳动成果。

10.4. 乙方未按合同约定时限交付有关文件、成果资料并通过甲方审核确认或未按照合同约定时间完成约定工作，从应当交付成果之日的第二天起，每迟延一天，甲方扣减设计服务费金额的万分之五作为支付违约金，若逾期30日以上，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部设计服务费并赔偿因此给甲方造成的直接损失。

10.5．乙方所提供的服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿相应损失。

第11条：甲方应在20个工作日内对乙方已经提交的设计成果进行审查并确认，如由于甲方原因未能按期反馈意见，则对应阶段的设计时间相应延长。

第12条：合同终止、中止、解除

12.1有下列情形之一的，本合同即告终止：

12.1.1双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；

12.1.2双方协商同意终止本合同，双方因故需变更或终止本合同时，应提前15个工作日书面通知对方，对本合同中的问题取得一致解决意见后，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，视为合同中止，本合同继续有效。

12.1.3在双方书面认可的情况下，本合同项下规划设计工作可以暂停，双方互不承担违约责任，甲方应在60日内按照暂停时的设计阶段结算设计费用。暂停时间达到一年未能恢复的，本合同终止。

12.2有下列情形之一的，可解除本合同：

12.2.1按照本合同约定达到付款条件，而甲方超出合同约定的该阶段付款期限，在接到乙方请款单及合格财务发票后60日，仍然未付款或未付全当期款项，乙方停止履行本合同约定的服务，甲方依据第10条第3点支付违约金；

12.2.2按照本合同约定乙方未履行合同义务的，超过30日，乙方仍未履行的，乙方依据第10条第4点支付违约金。

12.2.3一方已证实进入破产程序或已经破产；

12.2.4任何一方在经证实的不可抗力发生60日后无法履行义务，双方应及时协商解决。

第13条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

第14条：本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第15条：本合同附件与本合同具备同等法律效力。

第16条：本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（公章）：重庆铝产业开发投资集团有限公司

单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号

法定代表人：

总经理：

分管领导：

法务部：

部门负责人：

经办人：

联系电话：023-65802369

开户银行：工行西彭支行

开户账号：3100082209022106040

乙方（公章）：

单位地址：

法定代表人：

授权签约代表：

邮政编码：

联系电话：

开户银行：

开户账号：