## 封-2 招标控制价
封-2 | A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 655,436.42
|  | (大写): | 陆拾伍万伍仟肆佰叁拾陆元肆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 19244.21
(大写): |  |  |  | 壹万玖仟贰佰肆拾肆元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 527880.37
1.1 | A拆除工程 | 58264.83
1.2 | 屋面防水工程 | 469615.54
2 | 措施项目费 | 56638.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19244.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10898.98 |  | －
5 | 税金 | 60018.16 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 655,436.42
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 29321.22
2 | 施工组织措施项目 | 27317.69
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19244.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 349.53
措施项目费合计=1+2 |  | 56638.91

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011607001001 | 原有屋面刚性层清理干净并凿毛 | [项目特征] 1.基层处理:原有屋面刚性层清理并凿毛 2.附着物:含刚性层及其以上的构筑物、附着物，含钢筋网片拆除 3.厚度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 181.38 |  | 8.76 | 1588.89
2 | 011608002001 | 铲除涂料面清理干净并凿毛 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原有漏水部分墙面涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:投标单位自行考虑 4.基层处理:原墙面清理干净，原屋面保护层距墙0.9米 范围内清理干净并凿毛。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1452.5 |  | 9.98 | 14495.95
本页小计 | [7 empty] | 16084.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011607002001 | 原有屋面防水层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:原钢筋混凝土屋面以及雁形板屋面防水层拆除 2.防水层种类:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3152.5 |  | 1.36 | 4287.4
4 | 040201022001 | 屋面排水沟清掏 | [项目特征] 1.部位:屋面排水沟清理 2.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.屋面排水沟清掏 | m | 720 |  | 5 | 3600
5 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运（起始运距1KM） | [项目特征] 1.运输品种:建筑垃圾 2.运输距离:起始运距1km 3.运输方式:投标人根据现场综合考虑 4.其他1:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 244.65 |  | 79.55 | 19461.91
本页小计 | [7 empty] | 27349.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运（增运17KM） | [项目特征] 1.运输品种:建筑垃圾 2.运输距离:增运暂定17km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际增(减)运运距结算时以清单项“余方弃置（暂定增运17km）"中标价除以该清单运距乘以实际增（减）运距(例:暂定增运17公里，实际增运运距9.8公里，则结算单价=本清单中标价/17*9.8)；未满18km按该结算方式，最大按18km计算。 3.运输方式:投标人根据现场综合考虑 4.其他1:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 244.65 |  | 42.62 | 10426.98
7 | 011707B07003 | 渣场费 | [项目特征] 1.弃渣种类:建筑垃圾 2.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.弃渣 | m3 | 244.65 |  | 18 | 4403.7
屋面防水工程
本页小计 | [7 empty] | 14830.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010902002001 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:满足设计及规范要求即可 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 181.38 |  | 40.39 | 7325.94
2 | 010902003001 | C20细石砼找坡层 | [项目特征] 1.刚性层厚度:C20细石混凝土找坡层，厚度结合现场实际综合考虑 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20细石砼 4.嵌缝材料种类:新加找坡层与原屋面保护层交接口用密封胶封 严。 5.钢筋规格、型号:内配直径4@150*150钢筋网片。 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 181.38 |  | 40.36 | 7320.5
3 | 010903003002 | 20mm厚聚合物水泥砂浆保护层（女儿墙） | [项目特征] 1.保护层:20mm厚聚合物水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 1171.12 |  | 28.41 | 33271.52
本页小计 | [7 empty] | 47917.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010903003003 | 20mm厚聚合物水泥砂浆找平层（女儿墙） | [项目特征] 1.找平层:20mm厚聚合物水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 1171.12 |  | 28.41 | 33271.52
5 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（女儿墙） | [项目特征] 1.钢丝网品种、规格:热镀锌钢丝网22#，M6射钉固定，纵横间距均500，钉口周边用密封胶封严 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 702.67 |  | 11.05 | 7764.5
6 | 010903001001 | 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:综合考虑 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 4411.12 |  | 73.18 | 322805.76
本页小计 | [7 empty] | 363841.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010903002001 | 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:满足设计及规范要求即可 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1171.12 |  | 43.43 | 50861.74
8 | 010902008001 | 屋面变形缝 | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:密封胶 2.止水带材料种类:聚乙烯泡沫塑料棒 3.盖缝材料:1mm厚铝合金盖板 4.防护材料种类:满足设计及规范要求即可 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 39 |  | 61.54 | 2400.06
本页小计 | [7 empty] | 53261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011407001001 | 楼梯间刷乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:楼梯间内墙漏水部分拆除装饰面层后 3.抹灰层:水泥砂浆抹灰 4.腻子种类:成品腻子粉 5.刮腻子要求:满刮两遍 6.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆，两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 100 |  | 45.94 | 4594
本页小计 | [7 empty] | 4594
合 计 | [7 empty] | 527880.37

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 29321.22
1 | 011707004002 | 材料以及建渣转运 | [项目特征] 1.转运方式:投标单位自行考虑 2.运距:综合考虑 3.其他1:该费用包含施工期间所产生的建筑垃圾、施工材料的二次及多次转运全部费用 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |  | 29321.22 | 29321.22
本页小计 | [7 empty] | 29321.22
合 计 | [7 empty] | 29321.22

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 7723.95
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 19244.21
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24 | 349.53
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 27317.69

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 10898.98
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 60018.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 53587.64
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 6430.52
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 70917.14

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：A14厂房办公楼屋面防水维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。