## 封-1 招标工程量清单
|  | 建筑工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 041001005001 | 拆除砼路缘石 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 295.8
2 | 040204004001 | 安砌砼路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼路缘石、1000*300*150mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚c15细石砼垫层 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 295.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010101001001 | 平整场地（清表） | [项目特征] 1.土壤类别:包括但不限于平场土石方、清理表土、清除地表苗木、清除胸径10cm以下乔木及树蔸、清除建筑垃圾、施工及场地需要破除路面及基层等（如果有）、拆除地上地下废弃构（建）筑物及管线（天然气管、高压铁塔、高压水管等产权单位有特殊要求的除外）、挖除湿土及淤泥、场地低填浅挖的开挖（如果有）、翻挖的开挖（如果有）等及挖除一切未描述完尽的业主认为不适宜保留在场地的各类地上、地下物种及设施 2.挖土石深度:综合考虑 3.开挖方式:根据地质情况、现场情况和周边建构筑物等由投标人综合考虑人工、机械（包括但不限于机械切割、水钻、液压镐凿打方式等)施工。 4.场内运距:场内运输综合考虑（含二次、多次转运） 5.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 496
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | [项目特征] 1.土壤类别:种植土 2.种植土来源:外购 3.回填土质要求:满足业主及规范要求 4.取土运距:综合考虑 5.回填厚度:综合考虑 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 148.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040103002001 | 余方弃置（运距15km） | [项目特征] 1.废弃料品种:清除的表土、杂草、不可利用石块及其他废料等。 2.运输方式:投标人根据现场综合考虑 3.运距:暂定15km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际运距结算时以清单项“余方弃置"中标价除以该清单运距乘以实际运距(例:暂定运距5公里，实际运距3.8公里，则结算单价=本清单中标价/15*3.8)；总运距未满15km按该结算方式按实结算，超过15km按15km办理结算。 4.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 5.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 6.其他:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 120
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040101002001 | 挖基坑（沟槽）土石方 | [项目特征] 1.土石类别:不分土质、石质、淤泥等成分，投标人自行综合考虑 2.挖土石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:场内运输综合考虑（含二次、多次转运） 5.其他:满足设计及规范要求 6.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 3.31
7 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:30cm 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:综合考虑 4.混凝土浇筑及输送 方式:综合(电泵泵送、柴油泵泵送、车载泵泵送、臂架泵泵送等)，商品砼超高措施费由投标人自行考虑 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010401011001 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:600*600*700mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20商品混凝土 4.井壁抹灰:20mm厚1：3水泥砂浆 5.井盖安装:复合井盖700*700mm轻型 6.混凝土浇筑及输送 方式:综合(电泵泵送、柴油泵泵送、车载泵泵送、臂架泵泵送等)，商品砼超高措施费由投标人自行考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.砌砖 4.刮缝 5.井池底、壁抹灰 6.材料运输 | 座 | 2
10 | 01B001 | 钢结构屋面漏水打胶 | [项目特征] 1.部位:屋面局部漏水点 2.计算规则:一人一天工作8小时为1个工日，工作时间不足8小时的，如工作5小时，则结算单价=本清单中标价/8*5。 3.其他:费用包括包括人工费、人工为完成工作内容而携带的材料、工具、机具等。 [工作内容] 1.打胶 | 工日 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 01B002 | 登高车 | [项目特征] 1.规格:提升高度20m 2.使用部位:厂区内顶面隔热棉修补 3.计算规则:一台自卸车一天工作8小时为1台班，工作时间不足8小时的，如工作5小时，则结算单价=本清单中标价/8*5。 [工作内容] 1.机械台班使用 | 台班 | 10
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费
2 | 041109001001 | 安全文明施工费
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计